

**План мероприятий** **по реализации мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» в МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
|  | Создание рабочей группы по разработке проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» по естественно-научному направлению | Февраль 2022 г. | Заведующий Булатова О.В. | Наличие рабочей группы |
|  | |  | | --- | | Разработка нормативных документов по внедрению программы развития пространственного мышления дошкольников в МБДОУ на уровне дошкольного образовательного учреждения | | Февраль-май 2022 г. | Заведующий Булатова О.В. | |  | | --- | | Наличие нормативных актов | |
|  | Организация повышения квалификации профессиональной компетенции педагогов по естественно-научному, цифровому и инженерному направлениям | Февраль 2022 г. | Старший воспитатель Хлуднева А.Ю.  Воспитатель Смокотина Н.В. | Наличие документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации работников |
|  | Разработка и внедрение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» | Август 2022 г. | Воспитатель Смокотина Н.В. | Наличие ДООП «Шахматы» |
|  | Размещение и ежегодная актуализация на сайте МБДОУ разделов программы по развитию пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» | Август 2022 г., далее постоянно | Старший воспитатель Хлуднева А.Ю. | Актуальная информация на сайте МБДОУ |
|  | Создание новых мест дополнительного образования детей по развитию пространственного мышления дошкольников в МБДОУ | Сентябрь 2022 г. | Заведующий Булатова О.В.  Старший воспитатель Хлуднева А.Ю. | Новые места дополнительного образования, расширение перечня оказываемых услуг |
|  | Мониторинг реализуемой программы дополнительного образования «Шахматы» в МБДОУ | Сентябрь 2022/Май 2023 г. | Воспитатель Смокотина Н.В. | Анализ реализации дополнительной программы |
|  | Участие воспитанников в мероприятиях для демонстрации способностей дошкольников в естественно-научных, цифровых и инженерных направлениях:  - Районный турнир «Шахматёнок» (между воспитанниками детских садов)  - Викторина «Точка Шахматы» (мероприятие между учениками 1 классов точки «Роста» и воспитанников МБДОУ)  - Детско-родительское развлечение «Шахматный бал» (костюмированное представление) | Ноябрь 2022/Май 2023 | Старший воспитатель Хлуднева А.Ю. Воспитатель Смокотина Н.В. | Наличие документов, подтверждающих участие воспитанников в конкурсах  для демонстрации способностей дошкольников |
|  | Участие в системе региональных мероприятий для демонстрации способностей дошкольников в естественно-научных, цифровых и инженерных направлениях | В течение всего периода | Старший воспитатель Хлуднева А.Ю. Воспитатель Смокотина Н.В. | Участие в региональных конкурсах для демонстрации способностей дошкольников |
|  | Участие в системе муниципальных мероприятий для демонстрации способностей дошкольников в естественно-научных, цифровых и инженерных направлениях | В течение всего периода | Старший воспитатель Хлуднева А.Ю. Воспитатель Смокотина Н.В. | Участие в муниципальных мероприятиях для демонстрации способностей дошкольников |