Приложение к письму

УООиП № 2730 от 09.12.2022 года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №22 п. Нефтяников»**

**(МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»)**

Сведения о ходе реализации мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

(по состоянию на 15 декабря 2022 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия ˂2˃ | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об общеобразовательной организации | | | | | |
| 23. Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | Данная информация на момент проверки была размещена на официальном сайте ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел Образование- Информация об описании образовательных программ | 30.08.2021г. | Хдуднева А.Ю., старший воспитатель | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) размещены на сайте ДОУ  <https://ds-22neftyanik.siteedu.ru/sveden/education/707/>  <https://docs.google.com/document/d/1ped0d5ipe8wlOqD6NkStCDNXf5LCxdlURy0Bzu7oF-s/edit?usp=sharing> | 30.08.2021г. |
| 37. Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | Данная информация на момент проверки была размещена на официальном сайте ДОУ в разделе: «Сведения об образовательной организации» подраздел  «Основные сведения» | 30.08.2021г. | Слесарева Т.В., ответственный за сайт ДОУ | Данная информация на момент проверки была размещена на официальном сайте ДОУ в разделе: «Сведения об образовательной организации» порраздел  «Основные сведения»  <https://ds-22neftyanik.siteedu.ru/sveden/common/> | 30.08.2021г. |
| 1.2.1.Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование  - раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы» | Обновить и вести раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» | Данная информация на момент проверки была размещена на официальном сайте ДОУ | Слесарева Т.В., ответственный за сайт ДОУ | Раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» создан на сайте ДОУ <https://ds-22neftyanik.siteedu.ru/partition/68670/#megamenu> | 30.08.2021г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| 3.1.1. Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов, обозначить ее соответствующими знаками. | 01.11.2022г. | Булатова О.В., заведующий | Не выполнено | 30.06.2023 г. |
| 3.1.2. Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | На отчетную дату в МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» дети-инвалиды данной категории отсутствуют. Данные мероприятия не эффективны. | 2023г. |  |  |
| 3.1.3. Отсутствие сменных кресел-колясок | На отчетную дату в МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» дети-инвалиды данной категории отсутствуют. Установка и приобретение оборудования не рентабельно. | 2023г. |  |  |
| 3.1.4. Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. | На отчетную дату в МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» дети-инвалиды данной категории отсутствуют. Данные мероприятия не эффективны. | 2023г. |  |  |
| 3.2.1. Отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации на данный момент не требуется, так как в саду нет таких детей. | 2023г. |  |  |
| 3.2.2.Не оказана возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) на данный момент не требуется, так как в саду нет таких детей. | 2023г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников общеобразовательной организации | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворённость условиями оказания услуг | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |