| Мероприятие | Форма реализации | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| Создание и утверждение (приказом) рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в Учреждении | Приказ заведующего | Заведующий | февраль 2019г. |
| Разработка и утверждение (приказом): - плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта; - положения о рабочей группе по внедрению профессионального стандарта. | План-график мероприятий по внедрению профессионального стандарта в Учреждении | Заведующий, Старший воспитатель Рабочая группа | февраль 2019г. |
| Ознакомление педагогических работников Учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических часах, советах; - размещение информации на стендах Учреждения, официальном сайте. | - Информационный стенд с материалами профессионального стандарта. - Создание на официальном сайте ДОУ подрубрики «Профессиональный стандарт педагога». - Консультация для педагогов «Профессиональный стандарт педагога» | Старший воспитатель | февраль – декабрь 2019 г. |
| Анализ кадрового обеспечения в соответствии с профессиональным стандартам в Учреждении | Пункт 5 в Анализе выполнения годового плана (Номенклатура дел 02-11) | Заведующий, старший воспитатель | Ежегодно в июне |
| Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов Учреждения в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования, оценки качества труда педагогов | Новые редакции документов: должностные инструкции, трудовой договор, коллективный договор, правила трудового распорядка. | Заведующий | С декабря 2016г. по декабрь 2019 г. |
| Разработка положения о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Положение и системе оценки деятельности педагогических работников. Критерии оценки качества труда педагогов | Заведующий, педагогический совет | январь 2019 г. |
| Разработка процедуры самооценки педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью соответствия профессиональному стандарту | Инструментарий для проведения самооценки | Рабочая комиссия | март-апрель 2019 г. |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В УЧРЕЖДЕНИИ 2 этап |  |  |  |
| Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников Учреждения |  |  |  |
| Организация проведения самооценки педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления её соответствия профессиональному стандарту | План-график проведения самоанализа | Старший воспитатель Педагоги | Май-Декабрь 2019г. |
| Совершенствование методической работы |  |  |  |
| Консультация для педагогов «Профессиональный стандарт педагога» |  | Старший воспитатель | Ноябрь 2016 г. Октябрь 2019 г. |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических конференциях, вебинарах, городских методических объединениях |  | Педагоги | В течение всего периода |
| Участие педагогов ДОУ во всероссийских, краевых, городских (в том числе дистанционных) конкурсах педагогического мастерства | Достижения педагогов и воспитанников | Старший воспитатель Педагоги | В течение всего периода |
| Аттестация педагогических работников. |  |  |  |
| Планирование аттестации педагогических работников | График аттестации педагогических работников (пункт 2.3 в Годовом плане Номенклатура дел 02-05) | Старший воспитатель | Ежегодно в сентябре |
| Консультационная поддержка: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). |  | Старший воспитатель | В течение всего периода |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в Учреждении с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в Учреждении | Старший воспитатель | В течение всего периода |
| Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления Учреждения | График повышения квалификации (пункт 2.2 в Годовом плане Номенклатура дел 02-05) | Старший воспитатель | Ежегодно в сентябре |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов Учреждения на основе выявленного дефицита компетентностей |  | Старший воспитатель | Ежегодно в мае |
| 3 этап Заключительный |  |  |  |
| Планируемые результаты: 1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт «Педагог». 2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт «Педагог». 3. Локальные нормативные акты Учреждения приведены в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»; разработаны новые должностные инструкции. 5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту «Педагог» в полном объеме. 6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 7. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональный стандарт педагога. |  |  |  |

Список используемой литературы:

- Базовые компетентности педагога. Требования профессионального стандарта // Сельская школа. - 2009. - № 6. - С.7-11

- Профессиональный стандарт педагогической деятельности. Новая методика оценки уровня квалификации педагогических кадров // Методическая работа в школе. - 2011. - № 2. - С.3-15.

- О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов: Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 (с приложением) // Официальные документы в образовании. - 2013. - № 5. - С.7-12.

- Новации в развитии образования. Проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога // Школа управления ОУ. - 2013. - № 4. - С.3-6.

- Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) (проект) // Вестник образования. - 2013. - № 8. - С.4-44.

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)»: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н г.Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.12.2013 г. Регистрационный № 30550 // Российская газета. - 2013. - № 285, 18 декабря. - С.20. - См. также //Вестник образования России. 2014.№ 2. С.10-36;

- Профессиональный стандарт педагога как ориентир профессионального развития учителя // Инновации в образовании. - 2016. - № 4. - С.14-22.